Приложение  1  к  приказу  №       от

Программа подготовки к ЕГЭ,

ГИА  в 9  кл  в  2010-11 уч.году.

Цель программы: создать условия для успешной подготовки, организации и проведения  ГИА

| Ответст- венный | Характер деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Организационно-информационная работа. ЦЕЛЬ: создать банк информации по проблеме |  |  |
| Директор | 1.Проведение педсовета по итогам ЕГЭ ,ГИА в 9 кл в 2010 г и вопросам подготовки к ГИА 2011 | Август 2010 |
|  | 2.Ознакомление членов Управляющего совета школы с результатами итоговой аттестации учащихся, согласование с Управляющим советом КЦП подготовки школы к ГИА — 2011 | сентябрь 2010 |
|  | 3.Назначение ответственных за организацию подготовки к ГИА в ОУ | Сентябрь 2010 |
|  | 4.Знакомство педколлектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ГИА, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2011 году | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) |
|  | 5.Результаты диагностических работ по русскому языку, математике | декабрь2010, март2011 |
|  | 6.Приказ о направлении педагогов школы на курсы повышения квалификации, семинары по подготовке к ГИА | Сентябрь 2010 |
|  | 7.Корректировка плана проведения родительских собраний о подготовке учащихся к ГИА | Сентябрь 2010 |
|  | 8.Педсовет о допуске учащихся 9,11-го класса к государственной (итоговой) аттестации | Май 2011 |
|  | 9.Приказ о сопровождении учащихся на ЕГЭ, контроль за оформлением пропусков учащихся на экзамен | Май 2011 |
|  | 10.Выдача свидетельств с результатами ЕГЭ | Июнь 2011 |
| Заместитель директора по УВР | 1.Подготовка материалов к педсовету по итогам ГИА 2010 и подготовке к ГИА 2011 | Сентябрь 2010 |
|  | 2.Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация», обновление странички сайта школы по проблеме ГИА | Сентябрь 2010, в течение года |
|  | 3.Знакомство педагогов и учащихся с интернет ресурсами по подготовке к ГИА | в течение года |
|  | 4.Формирование заявки на проведение репетиционных экзаменов (по желанию учащихся и родителей) | Февраль 2011 |
|  | 5.Корректировка плана ВШК в соответствии графиком диагностических и тренировочных работ | в течение года |
|  | 6.Формирование предварительной базы данных участников | Январь 2011, |
|  | 7.Формирование списка учащихся на экзамены по выбору | Февраль 2011 |
|  | 8.Ознакомление учащихся с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полно- го) общего образования», нормативной базой ГИА, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы, Ссузы в 2011 году (под подпись) | Февраль-март 2011 |
|  | 9.Организация родительских собраний о подготовке учащихся к ГИА, о нормативной базе ГИА. Знакомство родителей с Положением о государственной (итоговой) аттестации учащихся | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) |
|  | 10.Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций | Март |
|  | 11.Организация работы «телефона доверия» для учащихся и родителей | Январь-май 2011 |
|  | 12.Подготовка справки о результатах ЕГЭ | Июнь 2011 |
| Руководители методических объединений | 1.Анализ результатов ГИА — 9 и ЕГЭ 2011. Принятие решения о корректировки плана работы методических объединений по подготовке к ЕГЭ | Июнь 2010 |
|  | 2.Корректировка плана курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам подготовки учащихся к ГИА | Август 2010 |
|  | 5.Ознакомление учителей и учащихся с Интернет ресурсами по подготовке к ГИА | Сентябрь 2010 |
|  | 6.Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ | В соответствии с составлен- ным графиком |
|  | 7.Организация посещения учителями семинаров по подготовке к ГИА | В соответствии с планом |
| Классные руководители | 1.Сбор сведений об учащихся (ксерокопии паспортов) | Сентябрь 2010 |
|  | 2.Информирование учащихся о сроках тренировочных и диагностических работ | В течение года |
|  | 3.Знакомство классных руководителей с результатами тренировочных и диагностических работ | В течение года |
|  | 4.Родительские собрания «Подготовка к ГИА» (знакомство родителей с нормативной базой, правилами поведения ГИА, Интернет ресурсами по подготовке к ГИА, информирование о демонстрационных вариантах ГИА | Декабрь,март |
|  | 5.Проведение классных родительских собраний «Ход подготовки к ЕГЭ» | В течение года |
|  | 6.Ознакомление родителей учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, ндивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | В течение года |
|  | 7.Ознакомление родителей с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ГИА, правилами приема и перечнем вступительных экзаменов в учебные заведения в 2011 году (под подпись) | В течение года |
|  | 8.Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация» | Октябрь, изменения в течение года |
|  | 9.Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими дополнительных и индивидуальных занятий по подготовке к ГИА | В течение года |
|  | 10.Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и консультаций в традиционной форме | Май 2011 |
| Учитель |  |  |
|  | 1. Корректировка планирования учебного материала с учетом графика тренировочных и диагностических работ по предмету | В течение года |
|  | 2.Изучение нормативной базы ГИА, демонстрационных вариантов ГИА по предмету, интернет ресурсов для подготовки к ГИА | В течение года |
|  | 3.Анализ результатов диагностических и тренировочных работ с целью корректировки плана подготовки к ГИА | В течение года по графику |
|  | 4.Мониторинг уровня подготовки учащихся к ГИА по различным темам курса | В течение го- да. |
|  | 5.Изучение Положения «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базы ГИА | В течение го- да. |
|  | 6.Выступление на родительских собраниях с анализом результатов тренировочных и диагностических работ, рекомендациями для родителей и учащихся по подготовке к ГИА | Декабрь 2010, Март 2011 |
|  | 7.Посещение районных семинаров по подготовке к ГИА | По плану ОО |
|  | 8.Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ» | Октябрь, изменения в течение года |
|  | 9.Проведение «горячей линии» по вопросам ГИА | Март, апрель 2011 |
|  | 10.Индивидуальное консультирование учащихся по результатам диагностических, тренировочных работ | Декабрь- апрель |
|  | 11.Анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2011 |
| Учащиеся | 1. Сдача копий паспортов классному руководителю | Сентябрь 2010 |
|  | 2. Знакомство с демонстрационными вариантами ГИА, Интернет ресурсами для подготовки к ГИА | В течение года |
|  | 3. Знакомство учащихся с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ГИА | В течение года |
|  | 4.Сдача письменных заявлений о выборе экзамена | Февраль, апрель |
|  | 5.Посещение индивидуальных консультаций по вопросам ГИА | Январь- апрель |
|  | 6.Участие в пробных экзаменах | По плану центра Информатизации |
|  | 7. Заполнение заявление об участии в ЕГЭ, Заполнение заявлений на ГИА в 9 кл | Февраль Апрель |
|  | 8.Знакомство учащихся с расписанием экзаменов и консультаций в традиционной форме | Май 2011 |
|  | 9.Получение учащимися пропусков на ЕГЭ | Май 2011 |
| Родители | 1.Посещение индивидуальных консультаций по вопросам ГИА у предметников | Декабрь- апрель |
|  | 2.Знакомство родителей с планом подготовки к ГИА | Сентябрь |
|  | 3.Участие в родительском собрании «Подготовка к ГИА» (знакомство родителей с нормативной базой, правилами поведения ГИА, информирование о демонстрационных вариантах ГИА, интернет ресурсами по подготовке к ГИА) | Декабрь, март |
|  | 4.Знакомство родителей учащихся с результатами тренировочных и диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки учащихся, рекомендациями учителей-предметников | Декабрь, март |
|  | 5.Участие в классных родительских собраниях «Ход подготовки к ГИА» | В течение года |
|  | Знакомство с информационным стендом о подготовке к ГИА, со страничкой сайта школы по вопросам ГИА | Январь — май 2011 |
|  | 6. Знакомство родителей с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ГИА | В течение года |

| II. Методическая работа. ЦЕЛЬ: мобилизовать и мотивировать педагогов на подготовку учащихся к успешной сдаче экзаменов, совершенствовать педмастерство учителей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | 1. Проведение педсовета по итогам ГИА 2010 и вопросам подготовки к ГИА 2011 | август |
|  | 2. Совещания при директоре «Выполнение плана подготовки к ЕГЭ. Привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к ЕГЭ» | Сентябрь-май |
|  | «Отчет классного руководителя о работе с выпускниками и родителями. Отчет руководителей МО о работе по подготовке к ГИА» | Март 2011 |
|  | 3.Совещание при директоре «Анализ результатов репетиционных экзаменов» | Апрель 2011 |
|  | 4.Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ГИА | Май 2011 |
|  | 5. Совещание при директоре «Результаты итоговой аттестации учащихся» | Июнь 2011 |
|  | 6.Педсовет «Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ» | Август 2011 |
| Заместитель директора по УВР | 1.Корректировка плана курсовой подготовки учителей по вопросам подготовки к ГИА | Август 2010 |
|  | 2.Совещание при директоре «Формирование мотивационных установок участников образовательного процесса к организации и проведению ГИА» | Ноябрь 2010 |
|  | 3.Совещание при директоре «Итоги I полугодия. Промежуточные результаты подготовки к ГИА» | Декабрь 2010 |
|  | 4.Совещание при директоре «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной ГИА» | Февраль 2011 |
|  | 5.Посещение уроков итогового повторения с целью оказания методической помощи учителю при подготовке к ГИА | Март — апрель 2011 |
|  | 7.Совещание при директоре «Анализ результатов репетиционных экзаменов». Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся. | Апрель 2011 |
| Руководители методических объединений | 1.Корректировка тематического планирования учителей в плане подготовки к ГИА | Август 2010 |
|  | 2.Открытый урок по русскому языку в 11 классе | Февраль 2011 |
|  | 3.Открытый урок по русскому языку в 9 классе | Февраль 2011 |
|  | 4.Заседания методических объединений «Разнообразие форм и методов подготовки к итоговой аттестации», « Использование информационных технологий на уроках естественно-математического цикла» | Февраль |
|  | 5.Индивидуальные беседы с учителями о ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации | В течение года |
|  | 6.Разработка дифференцированных домашних заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем учебных курсов | В течение года |
|  | 7.Посещение уроков итогового повторения с целью оказания методической помощи учителю при подготовке к ГИА | Март — апрель 2010 |
|  | 8.Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ | Апрель 2011 |
|  | 9.Педсовет «Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ» | Август 2011 |
| Классные руководители | 1.Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ГИА 2011г. | Сентябрь 2010 |
|  | 2.Посещение уроков в своём классе с целью выяснения, как учитываются индивидуальные особенности детей в ходе подготовки к ГИА | . Март, апрель 2011 |
|  | 3.Проведение индивидуальных консультаций для учителей по проблеме подготовки отдельных учащихся к ГИА | Декабрь- апрель 2011 |
|  | 4.Индивидуальные беседы с родителями учащихся по вопросам подготовки к ГИА | В течение года |
|  | 5.Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и родителей по проблеме ГИА | В течение года |
| Учитель | 1.Корректировка тематического планирования по предмету в плане подготовки к ГИА | Август 2010 |
|  | 2.Анализ результатов тренировочных и диагностических работ. | Декабрь 2010 |
|  | 3.Посещение отрытых уроков в 9, 11-м классе | В течение года |
|  | 4.Индивидуальные беседы с председателем методического объединения о ходе подготовки учащихся к итоговой аттестации | Ноябрь 2010- апрель 2011 |
|  | 5.Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к ЕГЭ | Декабрь 2010 |
|  | 6.Индивидуальные беседы с родителями учащихся о ходе подготовки ГИА | Ноябрь 2010- апрель 2011 |
|  | 7.Обобщение опыта работы по подготовке учащихся к ЕГЭ | Апрель 2011 |
| Учащиеся | 1.Участие в тренировочных и диагностических работах, в работе по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ГИА 9 кл | В течение года |
|  | 2.Изучение памяток по подготовке к ЕГЭ, разработанных учителями | Декабрь 2009 |
|  | 3.Беседы с учителями-предметниками «Как правильно организовать повторение материала непосредственно в дни подготовки перед экзаменом» | Май 2011 |
| Родители | 1..Индивидуальные беседы с учителями об оптимизации подготовки к ГИА, использованию интернет ресурсов при подготовке, работой над устранением пробелов в знаниях | Сентябрь- май 2011 |
|  | 2. Изучение памяток по подготовке к ГИА |  |

| III. Контроль, анализ, регулирование. ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ЕГЭ, ГИА 9 кл и их ликвидация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор, завуч | 1. Контроль за выполнением плана-графика по подготовке к ЕГЭ, ГИА 9 кл | В течение года |
|  | 2. Контроль обновления сайта школы по проблеме ГИА | В течение года |
|  | 3. Совещания при директоре «Отчет классных руководителей и председателей методических объединений о ходе подготовки к ЕГЭ» | Январь, март |
|  | 4.Совещание при директоре «Анализ репетиционных экзаменов » | Апрель 2011 |
|  | 5.Индивидуальные беседы с учащимися, родителями по проблеме подготовки к ЕГЭ,ГИА 9 кл | Октябрь — май 2011 |
|  | 6.Организация «горячей линии» по вопросам подготовки к ГИА | Февраль, март, апрель |
|  | 7.Педсовет «Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ» | Август 2010 |
|  | 8.Анализ тематического планирования учителей по критерию подготовки к ГИА | Сентябрь 2010 |
|  | 9.Проверка объёма учебной нагрузки учащихся | Октябрь 2010 |
|  | 10.Посещение уроков в 9, 11 кл. Цель: выявить методику подготовки к ГИА | Ноябрь 2010 |
|  | 11.Контроль посещаемости учащимися учебных занятий | Декабрь 2010 |
|  | 12.Контроль за посещаемостью учащимися кружков, элективных занятий по подготовке к ГИА | Декабрь,март |
|  | 13.Контроль оформления классного журнала9,11кл. | Декабрь 2010 |
|  | 14.Контроль за использованием учителей интернет ресурсов для подготовки к ГИА | Февраль 2011 |
|  | 15.Персональный контроль за работой учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ | Матр,апрель |
|  | 16. Проведение пробных экзаменов в 9,11 кл Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся» | Апрель 2011 |
|  | 17.Контроль работы классных руководителей по подготовке к ЕГЭ | Апрель 2011 |
|  | 18.Совещание при директоре «Итоги ЕГЭ» | Июнь 2011 |
|  | 19.Педсовет «Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ» | Август 2011 |